## 2023年乡村振兴支撑项目谋划汇总表
楚雄州牟定县2023年乡村振兴支撑项目谋划汇总表
填报单位：牟定县乡村振兴局 上报时间：2022年10月27日
序号 | 项目类别和项目名称（项目名称：**县市**乡镇**建设项目） | 建设性质（新建、续建） | 项目建设地点 | 项目建设单位 | 项目责任单位（**县市乡村振兴局、农业农村局、水务局、林草局…………） | 项目主要建设内容（内容简洁、精炼、概括，有数据量化支撑，字数在100字以内；项目建设内容不等于实施方案内容，建设内容内不允许出现分项投资等投资概算数据，统一将投资数量放置于概算总投资） | 概算总投资（万元） | 其：概算投资（万元） |  |  |  | 项目建设时间计划 |  | 绩效目标(有量化的核心指标） | 受益情况 |  | 资金用于脱贫监测对象情况 | [6 empty] | 备注
[8 empty] | 衔接资金 | 整合资金 | 沪滇资金 | 其他资金 | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  | 受益户数（户） | 受益人口（人） | 行政村（个） | 其中脱贫村（个） | 受益 小组（个） | 受益农户数（户） | 受益农人口（人） | 其中脱贫户数（户） | 其中脱困人口（人）
| 合 计 | [5 empty] | 61566.0833 | 13002.8986 | 1931.9 | 8467.2847 | 38164 |  |  |  | 49254 | 198235 | 328 | 64 | 1159 | 49788 | 191483 | 6497 | 17321
1 | 一、产业项目 | [5 empty] | 57713.3533 | 10499.1686 | 1886.9 | 7627.2847 | 37700 |  |  |  | 47301 | 192113 | 88 | 52 | 1048 | 40961 | 162317 | 4422 | 12563
2 | （一）种养殖加工服务 | [5 empty] | 14733.2733 | 6131.3086 | 1616.9 | 6985.0647 | 0 |  |  |  | 42217 | 172840 | 79 | 50 | 945 | 35887 | 143044 | 4196 | 11819
2.1 | 牟定县新桥镇万头肉牛养殖园区滕子棚片区建设项目 | 新建 | 新桥镇 | 新桥镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 1、新开挖硬化园区专用运输道路6公里，砂石垫层厚均0.3m；2、规划新建标准化牛舍140200㎡，牛舍平均每头8㎡，运动场平均每头25㎡；3、新建10000头肉牛养殖需要的粪污处理系统（化粪池、氧化塘、及其他设备），堆粪场7530平方米；4、建设活畜交易区13500㎡、线上线下电子交易厅500㎡、牲畜寄养区2100㎡、畜禽运输车辆洗消中心2500㎡、大牲畜入场识别感应设备5台套、牲畜装卸区1500㎡、牲畜疫病检验检测中心及有关无害化处理设施设备等。 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 2023年建成新桥镇最大的万头肉牛养殖基地，新增养殖肉牛8000头。 | 1893 | 6814 | 5 | 5 | 23 | 1893 | 6814 | 173 | 519
2.2 | 牟定县新桥镇万头肉牛养殖园区老梅树树片区建设项目 | 新建 | 新桥镇 | 新桥镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 1、规划新建标准化牛舍9180平方米、青贮窖21749立方米、干草棚10067平方米；2、建设技术业务用房1770平方米；3、配套建设供排水管网13公里、输电线路5公里。 | 1500 |  |  | 1500 |  | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 新增养殖肉牛2000头，建设青贮窖21749立方米、干草棚10067平方米。 | 860 | 3673 | 1 | 1 | 23 | 860 | 3673 | 61 | 160
2.3 | 牟定县共和镇柳丰村委会肉牛（羊）养殖示范村建设项目 | 新建 | 共和镇柳丰村委会 | 共和镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 实施柳丰村委会肉牛（羊）养殖示范村建设项目：场地平整5.2亩，畜圈改造2000平方米，C20砼浇筑排水沟540米，C20砼浇筑道路（场地）1436立方米，涵管埋设18米。建设污水处理设施，安装DN300PVC管1860米，新建沉淀池（60*60*50）20个，新建检查井（700*700*600）20个，新建厌氧发酵池1个，生态氧化池1个。 | 158.2 | 158.2 |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 项目实施后，可增加村集体经济收入8万元以上，带动贫困人口28户93人增收。 | 264 | 1102 | 1 | 1 | 7 | 264 | 1102 | 28 | 93
2.4 | 牟定县共和镇余丁村委会肉牛（羊）养殖示范村建设项目 | 新建 | 共和镇余丁村委会 | 共和镇人民政府 | 牟定县乡村振兴局 | 实施余丁村委会肉牛（羊）养殖示范村建设项目：场地平整2.2亩，畜圈改造2500平方米，C20砼浇筑排水沟220米，C20砼浇筑道路（场地）512立方米，涵管埋设18米。建设污水处理设施，安装DN300PVC管1460米，新建沉淀池（60*60*50）20个，新建检查井（700*700*600）20个，新建厌氧发酵池1个，生态氧化池1个。 | 74.69 | 74.69 |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 项目实施后，可增加村集体经济收入3万元以上，带动贫困人口63户188人增收。 | 712 | 2882 | 1 | 1 | 7 | 712 | 2882 | 63 | 188
2.5 | 牟定县共和镇清河村委会肉牛（羊）养殖示范村建设项目 | 新建 | 共和镇清河村委会 | 共和镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 实施清河村委会肉牛（羊）养殖示范村建设项目：场地平整1.8亩，畜圈改造3500平方米C20砼浇筑排水沟580米，C20砼浇筑道路（场地）568立方米，涵管埋设18米。建设污水处理设施，安装DN300PVC管1380米，新建沉淀池（60*60*50）20个，新建检查井（700*700*600）20个，新建厌氧发酵池1个，生态氧化池1个。 | 85.63 | 85.63 |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 项目实施后，可增加村集体经济收入4万元以上，带动贫困人口62户222人增收。 | 381 | 1572 | 1 | 1 | 12 | 381 | 1572 | 62 | 222
2.6 | 牟定县江坡镇丰乐村高原特色云岭黄牛优质养殖合作社示范基地建设项目 | 新建 | 江坡镇丰乐村委会 | 江坡镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 1.建设厩舍3000㎡；2.建设饲料加工区500㎡；3.建设青贮池900m³；4.建设堆粪池500m³；5.建设污水处理池（2个）600m³；6.建设消毒室、兽医室、办公室、员工住宿用房共计1000㎡；7.建设排污沟1200m；8.购置雾化消毒机4台 | 628 |  |  | 628 |  | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 项目实施后，资产属村委会所有，通过资产承租方式增加村集体经济收入。同时，带动脱贫户及“三类对象”参与养殖，增加群众收入，巩固脱贫成果。 | 6536 | 27365 | 13 | 5 | 152 | 6536 | 27365 | 428 | 1383
2.7 | 牟定县江坡镇普村村委会肉牛养殖场建设项目 | 新建 | 江坡镇普村村委会 | 江坡镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 1.建设厩舍400㎡；2.建设饲料加工区100㎡；3.建设青贮池120m³；4.建设堆粪池500m³；5.建设污水处理池（1个）50m³；6.建设消毒室、兽医室共计80㎡；7.购置雾化消毒机2台 | 65 | 65 |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 项目实施后，资产属村委会所有，通过资产承租方式增加村集体经济收入。同时，带动脱贫户及“三类对象”参与养殖，增加群众收入，巩固脱贫成果。 | 587 | 1657 | 1 | 0 | 8 | 587 | 1657 | 38 | 169
2.8 | 牟定县江坡镇高平村委会熊家村民小组少数民族发展资金肉牛养殖厂项目 | 新建 | 江坡镇高平村委会 | 江坡镇人民政府 | 县民宗局 | 1.建设厩舍550㎡；2.建设饲料加工区150㎡；3.建设青贮池150m³；4.建设堆粪池150m³；5.建设污水处理池（1个）120m³；6.建设消毒室、兽医室共计80㎡；7.购置雾化消毒机2台 | 110 | 110 |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 项目实施后，资产属村委会所有，通过资产承租方式增加村集体经济收入。同时，带动脱贫户及“三类对象”参与养殖，增加群众收入，巩固脱贫成果。 | 20 | 82 | 1 | 0 | 1 | 20 | 82 | 1 | 4
2.9 | 牟定县凤屯镇飒马场村委会肉牛养殖配套基础设施建设项目 | 新建 | 飒马场村委会 | 凤屯镇人民政府 | 牟定县乡村振兴局 | 建设内容：1.建设农产品运输道路2180米；2、架设10KV输电线路540米，安装200KVA变压器一台及配套设备；3.新建牛舍5000平方米、饲料存储舍120平方米、生产管理用房240平方米。 | 540 | 540 |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 按照每年不少于5%的村集体收益收取租金，租金收入作为村集体经济收入，解决村委会村集体经济薄弱、增收渠道单一的问题。 | 358 | 1465 | 1 | 1 | 13 | 7 | 19 | 19 | 78
2.1 | 牟定县蟠猫乡双龙村委会陡嘴黑凹子肉牛养殖基地配套基础设施建设项目 | 新建 | 双龙村委会 | 蟠猫乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 1.养殖场场地平整夯压：新建精品肉牛（犊子）养殖房2栋1200m2;新建母牛养殖大棚2栋160m2;新建干草棚、精料棚及拌料棚2栋80m2;新建200m³三仓式发酵池1座、新建100平方米氧化池1座；新建牛粪储粪池室、青储池等养殖设施；完善牛场外围栏（立柱+铁丝网）、牛场生产生活用水安装、牛场生产生活用电等附属设施;2.肉牛运输道路路面提升改造800米（砂砾石铺筑路面厚0.3m）； | 373.39 | 373.39 |  |  |  | 2023年4月 | 2023年10月 | 项目建成后产权归村委会所有，采用“企业+村委会”合作模式，通过建立利益联结机制，企业每年向村委会支付一定租赁费用，收取费用纳入村集体经济收入，解决村委会村集体经济薄弱、增收渠道单一的问题。该项目可受益农户490户，1999人，其中脱贫户35户，118人。 | 490 | 1999 | 1 | 1 | 16 | 490 | 1999 | 35 | 118
2.11 | 牟定县蟠猫乡朵苴村委会利市厂村肉牛养殖场配套基础设施建设项目 | 新建 | 朵苴村委会 | 蟠猫乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 1.养殖场场地平整夯压：新建精品肉牛（犊子）养殖房2栋800m2;新建母牛养殖大棚1栋400m2;新建隔离大棚1栋120m2；新建干草棚、精料棚及拌料棚2栋120m2;新建50m³三仓式发酵池2座，80㎡氧化池2座；完善牛场外围栏（立柱+铁丝网）、牛场生产生活用水安装、牛场生产生活用电等附属设施;2.肉牛运输道路路面提升改造400米； | 270.93 | 270.93 |  |  |  | 2023年4月 | 2023年10月 | 项目建成后产权归村委会所有，采用“企业+村委会”合作模式，通过建立利益联结机制，企业每年向村委会支付一定租赁费用，收取费用纳入村集体经济收入，解决村委会村集体经济薄弱、增收渠道单一的问题。该项目可受益农户262户，1008人，其中脱贫户27户，93人。 | 262 | 1008 | 1 | 1 | 9 | 262 | 1008 | 27 | 93
2.12 | 牟定县戌街乡白沙村委会左白肉牛养殖场基础配套设施建设项目 | 新建 | 戌街乡白沙村委会 | 戌街乡人民政府 | 县乡村振兴局 | （一）养殖厂房改造建设，厂房隔墙拆除58堵（含外运）166.76立方米；C20砼浇筑围墙2堵；安装0.1m双层彩钢板2块27平方米；活动饲养栏建设长为29米/间，单个饲养栏长2.5米，宽1.2米，饲养栏72个/间，共2间，总计144个活动饲养栏；饲养区3个/间，投料通道2个/间，牛通道（清粪区）2个/间；牛通道（清粪区）排污沟浇筑4条29米；（二）污水处理设施建设，新建C20砼浇筑240立方米氧化池一个；安装污水处理设备1套；（三）新建青储饲料仓库一座，仓库总长18米，宽13米，高6米；仓库围墙下方采用砖墙支砌，长18米，宽13米，高1.2米；上方采用0.1米厚的双层彩钢板，屋顶采用0.1米厚的双层彩钢板。 | 77.7186 | 77.7186 | 0 | 0 | 0 | 2023年3月 | 2023年10月 | 通过项目区产业种植示范，可辐射带动周边农户产业发展及劳动力转移就业。项目的实施将带动农户受益325户1379人（其中：建档立卡脱贫户为90户330人）。 | 325 | 1379 | 1 | 1 | 7 | 90 | 330 | 90 | 330
2.13 | 牟定县戌街乡碗厂村委会海田平掌肉牛养殖场基础配套设施建设项目 | 新建 | 戌街乡碗厂村委会 | 戌街乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 场地土方开挖平整3161平方米；C20砼场地硬化3161平方米；肥牛饲养厂房建设，长为80米，宽29米，高6米，采用钢柱主体结构，屋顶采用0.1米双层彩钢板，围墙下方采用C20砼浇筑，高1.5米，中间安装窗子，高1.5米，上方采用0.1米厚的双层彩钢板，高3米；5个饲养区335个饲养栏，单个饲养栏长2.5米，宽1.2米，投料通道3个，牛通道（清粪区）3个（含排污沟宽0.2米，深0.3米）；母牛饲养厂房建设，长为19.7米，宽10.5米，高6米，采用钢柱主体结构，屋顶采用0.1米双层彩钢板，围墙下方采用C20砼浇筑，高1.5米，中间安装窗子，高1.5米，上方采用0.1米厚的双层彩钢板，高3米；小牛饲养厂房建设，长为19.7米，宽7.5米，高6米，采用钢柱主体结构，屋顶采用0.1米双层彩钢板，围墙下方采用C20砼浇筑，高1.5米，中间安装窗子，高1.5米，上方采用0.1米厚的双层彩钢板，高4米；新建青储饲料仓库一座，长为19.7米，宽5米，高6米，采用钢柱主体结构，屋顶采用0.1米双层彩钢板，围墙下方采用C20砼浇筑，高1.5米，中间安装窗子，高1.5米，上方采用0.1米厚的双层彩钢板，高5米；新建C20砼氧化池一个（三仓式），240立方米。 | 641.2418 | 0 | 0 | 641.2418 | 0 | 2023年3月 | 2023年10月 | 通过项目区产业种植示范，可辐射带动周边农户产业发展及劳动力转移就业。项目的实施将带动农户受益602户2534人（其中：建档立卡脱贫户为121户466人）。 | 602 | 2534 | 1 | 7 | 121 | 466 | 121 | 466
2.14 | 牟定县直苴村委会细大助肉牛种养殖配套项目 | 新建 | 直苴村委会 | 安乐乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 新建肉牛养殖大棚3栋3600平方米；新建母牛养殖大棚1栋420平方米；新建隔离大棚1栋420平方米；新建干草棚、精料棚及拌料棚棚1栋800平方米；新建青储池4座；新建牛粪堆放池4个；新建消毒室、兽药房及相关设施。 | 392.44 | 392.44 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-10-10 | 实施产业项目1件，受益1个行政村14个村民小组586户2273人，贫困户33户89人。 | 586 | 2273 | 1 | 1 | 14 | 586 | 2273 | 33 | 89 | 林地已审批，经营主体已落实
2.15 | 牟定县蒙恩村委会团山肉牛种养殖配套项目 | 新建 | 蒙恩村委会 | 安乐乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 新建肉牛养殖大棚3000平方米；新建母牛养殖大棚1栋420平方米；新建隔离大棚1栋420平方米；新建干草棚、精料棚及拌料棚棚1栋800平方米；新建青储池2座；新建牛粪堆放池2个；新建化粪池1座；新建消毒室、兽药房200平方米及生产用电。 | 337.1 | 337.1 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-10-10 | 实施产业项目1件，受益1个行政村10个村民小组307户1061人，贫困户25户85人。 | 307 | 1061 | 1 | 1 | 10 | 307 | 1061 | 25 | 85
2.16 | 牟定县凤屯镇河节冲村委会肉牛养殖建设项目 | 新建 | 河节冲村委会 | 凤屯镇人民政府 | 牟定县乡村振兴局 | 新建养殖用房2000平方米，母牛舍1000平方米，饲料储存初加工用房1000平方米，青储饲料舍1000立方米。 | 600 | 600 |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 按照每年不少于5%的村集体收益收取租金，租金收入作为村集体经济收入，解决村委会村集体经济薄弱、增收渠道单一的问题。 | 341 | 1396 | 1 | 1 | 8 | 15 | 50 | 16 | 65
2.17 | 牟定县新桥镇桃苴村委会烤烟产业电烤房配套建设项目 | 新建 | 桃苴村委会 | 新桥镇人民政府 | 县烟草公司 | 新建电烤房30座配套建设内容：1、电烤房基建工程包括土方开挖（旧房拆除），余土外运，场地平整；2、车辆运输通道及电烤房基础C25砼，车辆通道拱顶彩钢瓦大棚及雨落管，围墙砖砌体及抹灰；3、安装铁艺大门一道。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 2023年建成新桥镇首个电动化烤房示范片区，种植烤烟1000亩，新建电烤房30座。 | 860 | 3673 | 1 | 1 | 23 | 860 | 3673 | 61 | 160
2.18 | 牟定县新桥镇杜家庄村能繁母羊基地建设项目 | 新建 | 杜家庄村委会 | 新桥镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 新增能繁母羊2000头，项目建设内容：1、新建能繁母羊舍3000㎡；2、配套建设能繁母羊活动场地6000㎡；3、建设饲料仓储800立方m。 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 2023年新建能繁母羊舍3000㎡，新增能繁母羊1000头以上。 | 486 | 2081 | 1 | 1 | 13 | 486 | 2081 | 40 | 128
2.19 | 牟定县共和镇军屯村农产品加工配套设施建设项目 | 新建 | 共和镇军屯村委会 | 共和镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 实施军屯村农产品加工配套设施建设项目，C20砼浇筑水沟290米，C20砼浇筑挡墙184.8立方米，新建围墙480米，C20砼浇筑消防水池1个，建设附属用房270平方米，架设自来水管道1270米，架设电力设施设备1项（含变压器及电线等），C20砼浇筑（修复）进厂道路300米。 | 180.15 | 180.15 |  |  |  | 2023.1 | 2023.3 | 项目实施后，可增加村集体经济收入9万元以上，带动贫困人口8户23人增收。 | 701 | 2706 | 1 |  | 11 | 701 | 2706 | 8 | 23
2.2 | 牟定县共和镇智慧烘烤工厂及仓储物流聚散基地建设项目 | 新建 | 共和镇余丁、余新、天台、周山、际盛、散花村委会 | 共和镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 共和镇余丁、余新、天台、周山、际盛、散花6个村委会实施智慧烘烤工厂及仓储物流聚散基地建设项目，以2021年投资（3256万元）建设的电能烤房为基础，C20砼场地硬化、新建彩钢瓦7120平方米，C20砼浇筑排水沟3820米、新建管理用房2310平方米。新建供电设施，架设10kV线路2.228km，10kV电缆286米，1kV及以下电缆7970米，建设箱式变电站6台，0.4kV电缆分接箱55台，购置备用电源发电机6台。 | 1172.05 |  |  | 1172.05 |  | 2023.1 | 2023.5 | 项目实施后，可增加村集体经济收入60万元以上，带动贫困人口380户1169人增收。 | 5822 | 23171 | 6 | 1 |  | 5822 | 23171 | 380 | 1159
2.21 | 牟定县共和镇散花村委会蔬菜种植大棚修复建设项目 | 新建 | 共和镇散花村委会 | 共和镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 实施散花村委会蔬菜种植大棚（单体大棚）修复建设项目，修复蔬菜种植大棚16亩。 | 46.42 | 46.42 |  |  |  | 2023.1 | 2023.3 | 项目实施后，可增加村集体经济收入2.5万元以上，带动贫困人口19户65人增收。 | 1778 | 7135 | 1 |  | 28 | 1778 | 7135 | 19 | 65
2.22 | 牟定县共和镇牟尼村委会蔬菜种植大棚修复建设项目 | 新建 | 共和镇牟尼村委会 | 共和镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 实施牟尼村委会蔬菜种植大棚（连体大棚）修复建设项目，修复蔬菜种植大棚25.5亩 | 110.56 | 110.56 |  |  |  | 2023.1 | 2023.3 | 项目实施后，可增加村集体经济收入5万元以上，带动贫困人口15户31人增收。 | 1047 | 4195 | 1 |  | 19 | 1047 | 4195 | 15 | 31
2.23 | 牟定县江坡镇民乐村委会果蔬智慧农业基础建设项目 | 新建 | 江坡镇民乐村委会 | 江坡镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 1.建设保鲜气调库2200m³约300吨；2.建设果蔬自动分选厂1个，含两条自动分选线、两条自动成品打包包装线。 | 450 |  |  | 450 |  | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 项目实施后，能解决江坡镇7500亩江红李及3500亩特色蔬菜储存问题，增加群众经济收入，巩固脱贫成果。 | 6536 | 27365 | 13 | 5 | 152 | 6536 | 27365 | 428 | 1383
2.24 | 牟定县凤屯镇凤屯村委会核桃加工建设项目 | 新建 | 凤屯村委会 | 凤屯镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 1.修缮产品分拣中心182.82平方米、产品加工间210平方米，储藏室80平方米；2.安装一体化加工设备1套。 | 80 | 80 |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 按照每年不少于5%的村集体收益收取租金，租金收入作为村集体经济收入，解决村委会村集体经济薄弱、增收渠道单一的问题。 | 556 | 2238 | 1 | 1 | 20 | 19 | 69 | 54 | 202
2.25 | 牟定县凤屯镇河节冲片区集群式电烤房建设项目 | 新建 | 河节冲村委会 | 凤屯镇人民政府 | 县烟草公司 | 新建集群式电烤房40座，简易储物仓库80平方米，休息室150平方米，彩钢瓦屋面分检间512平方米，打机井一眼120米，围墙224米，大门1樘。 | 540 | 40 | 500 |  |  | 2023-03-01 | 2023-07-30 | 按照每年每座不少于2000元的村集体收益收取租金，租金收入作为村集体经济收入，解决村委会村集体经济薄弱、增收渠道单一的问题。 | 341 | 1396 | 1 | 1 | 8 | 15 | 50 | 16 | 65
2.26 | 牟定县凤屯镇龙丰片区集群式电烤房建设项目 | 新建 | 龙丰村委会 | 凤屯镇人民政府 | 县烟草公司 | 修建进厂道路60米，新建集群式电烤房30座，简易储物仓库80平方米，休息室150平方米，彩钢瓦屋面分检间384平方米，打机井一眼140米，围墙208米，大门1樘。 | 405 | 30 | 375 |  |  | 2023-03-01 | 2023-07-30 | 按照每年每座不少于2000元的村集体收益收取租金，租金收入作为村集体经济收入，解决村委会村集体经济薄弱、增收渠道单一的问题。 | 508 | 2280 | 1 | 1 | 12 | 9 | 27 | 24 | 86
2.27 | 牟定县凤屯镇牌坊片区集群式电烤房建设项目 | 新建 | 牌坊村委会 | 凤屯镇人民政府 | 县烟草公司 | 修建进厂道路70米，新建集群式电烤房30座，简易储物仓库80平方米，休息室150平方米，彩钢瓦屋面分检间384平方米，打机井一眼100米，围墙208米，大门1樘。 | 480 | 30 | 450 |  |  | 2023-03-01 | 2023-07-30 | 按照每年每座不少于2000元的村集体收益收取租金，租金收入作为村集体经济收入，解决村委会村集体经济薄弱、增收渠道单一的问题。 | 638 | 2853 | 1 | 1 | 18 | 9 | 23 | 40 | 143
2.28 | 牟定县蟠猫乡农产品烘干及冷藏建设项目 | 新建 | 蟠猫乡 | 蟠猫乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 1.新建农产品烘干及冷藏库房30座；2.新建仓储式、厨房、休息室等配套设施；3.配套380伏输电设备（含仓库、值班室、厨房电源）。 | 321.9 | 30 | 291.9 |  |  | 2023年4月 | 2023年10月 | 完善农业生产基础设施，提升产业帮扶成效，增加群众收入。该项目可受益农户2627户，11780人，其中脱贫户281户，972人。 | 2627 | 11780 | 7 | 5 | 90 | 2627 | 11780 | 281 | 972
2.29 | 牟定县蟠猫乡朵苴村委会青储饲料种植基地基础设施建设项目 | 新建 | 朵苴村委会 | 蟠猫乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 1.浇筑上水坝至梨园三面光沟4260m；2.新建朵苴村何家至梨园机耕路1条1779m。 | 149.76 | 149.76 |  |  |  | 2023年4月 | 2023年10月 | 完善农业生产基础设施，提升产业帮扶成效，增加群众收入。该项目可受益农户262户，1008人，其中脱贫户27户，93人。 | 262 | 1008 | 1 | 1 | 9 | 262 | 1008 | 27 | 93
2.3 | 牟定县蟠猫乡双龙村委会陡嘴村青储饲料种植基地基础设施配套项目 | 新建 | 双龙村委会 | 蟠猫乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 1.修建青储饲料运输道路；2.修建双箐闸头沟C20砼三面光输水渠长1847.5米。 | 119.32 | 119.32 |  |  |  | 2023年4月 | 2023年10月 | 完善农业生产基础设施，提升产业帮扶成效，增加群众收入。该项目可受益农户490户，1999人，其中脱贫户35户，118人。 | 490 | 1999 | 1 | 1 | 16 | 490 | 1999 | 35 | 118
2.31 | 牟定县戌街乡白沙村委会云南迈康旺生猪养殖基础配套设施建设项目 | 新建 | 戌街乡白沙村委会 | 戌街乡人民政府 | 牟定县乡村振兴局 | 厂区土地平整7161平方米（土石方比例各占50%）；新建厂房4000平方米；新建厂区C30砼硬化2000平方米；进厂主路C30砼硬化900米；环厂路C30砼硬化380米；购安自动化饲喂系统6套；购置定位栏160套；购置风机30台；购置高压清洗系统1套；购置洗消毒设备1套。 | 922.4029 | 0 | 0 | 922.4029 | 0 | 2023年3月 | 2023年10月 | 通过项目区产业种植示范，可辐射带动周边农户产业发展及劳动力转移就业。项目的实施将带动农户受益325户1379人（其中：建档立卡脱贫户为90户330人）。 | 325 | 1379 | 1 | 1 | 7 | 90 | 330 | 90 | 330
2.32 | 牟定县安乐乡猫街村委会养鸡场配套项目 | 新建 | 猫街村委会 | 安乐乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 主要建设内容：新建现代化标准化养殖鸡舍3600平方米；新建进场道路硬化1650米，宽3.5米，厚0.2米；安装配套水电设施。 | 394.07 | 0 | 0 | 394.07 | 0 | 2023-02-02 | 2023-10-11 | 实施产业项目1件，受益1个行政村19个村民小组595户2334人，贫困户48户175人。 | 595 | 2334 | 1 | 0 | 19 | 595 | 2334 | 48 | 175 | 林地已审批，经营主体已落实
2.33 | 牟定县戌街乡无害化处理有机肥加工厂建设项目 | 新建 | 戌街乡工业园区 | 戌街乡人民政府 | 县乡村振兴局 | （一）年处理10万吨畜禽粪便，需要配置20立方密闭式高温发酵设备5台：（二）、需要配置的辅助生产设备：1.上料、出料、过筛输送机：20条约200米，2.滚筒筛分机：5个，3.自动称重包装机：2台，4.铲车：2台，5.翻抛混合配方机：2台，6.叉车：1台，（三）、厂房项目建设用地位于牟定县戌街乡，共计占地30亩。1、轻钢结构生产厂房：4000平米（800元/平米），2、仓库：1000平米（800元/平米），3、办公用房：400平米，造价60万元。 | 1277.3 | 0 | 0 | 1277.3 | 0 | 2023年3月 | 2023年10月 | 通过项目区产业种植示范，可辐射带动周边农户产业发展及劳动力转移就业。项目的实施将带动农户受益4121户16985人（其中：建档立卡脱贫户为1065户3090人）。 | 4121 | 16985 | 8 | 2 | 69 | 1065 | 3090 | 1065 | 3090 | 新增项目
3 | （二）休闲农业与乡村旅游 | [5 empty] | 41932.22 | 4080 | 0 | 152.22 | 37700 |  |  |  | 3364 | 12274 | 5 | 1 | 65 | 3364 | 12274 | 92 | 307
3.1 | 牟定县共和镇中屯村委会大路上村美丽乡村建设项目 | 新建 | 共和镇中屯村委会 | 共和镇人民政府 | 县乡村振兴局 | C25砼硬化村间主干道路，长1190米，宽5米，厚0.2米；C20砼浇筑村内排水沟660米，C20砼浇筑村内路边挡墙145立方米，新建农特产品交易区（轻钢结构）260平方米，安装太阳能路灯25盏。 | 152.22 |  |  | 152.22 |  | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 项目实施后，可增加村集体经济收入7万元以上，带动贫困人口2户5人增收。 | 48 | 205 | 1 | 1 | 1 | 48 | 205 | 2 | 5
3.2 | 牟定县共和镇散花村委会双树村农文旅融合示范村建设项目 | 新建 | 共和镇散花村委会 | 共和镇人民政府 | 牟定县乡村振兴局 | 依托州级示范村创建，实施共和镇散花村委会双树村“农文旅”融合型乡村振兴示范村建设项目，把散花村委会双树村打造成为生态景观优美、基础设施完善、人居环境优越、村容村貌提升、人与自然和谐、产 业特色突出、村民收入提高、充满活力的宜居宜业的村落。实施高标准农田改造300亩，建设特色商业街区3000平方米，建设游客接待中心1幢600平方米，建设水体景观（含垂钓区、水上游乐园、漂浮水稻种植区、景观水体）18000平方米，建设道路广场栈道31000平方米，绿地景观12万平方米，实施供排水、电网改造等配套设施建设。 | 14000 | 1200 | 0 | 0 | 12800 | 2023.1 | 2023.12 | 项目（工程）验收合格率100% ，项目（工程）完成及时率≥100% ，工程使用年限 ≥15年，受益贫困人口满意度≥98 | 1778 | 7135 | 1 | 0 | 28 | 1778 | 7135 | 19 | 65
3.3 | 牟定县共和镇庆丰村委会精品旅游示范村建设项目 | 新建 | 共和镇庆丰村委会 | 共和镇人民政府 | 牟定县乡村振兴局 | 依托州级示范村创建，以牟定县庆丰湖旅游开发为契机，实施共和镇庆丰村委会精品旅游示范村建设项目，把庆丰村委会庆丰湖周边上茶村、石垭口村打造成为特色产业发展蓬勃，生活生产设施完善，村容村貌提升，生态环境优美的宜居宜游宜业的乡村振兴精品旅游示范村示范村。建设1200亩光观农业示范园配套设施（含农田引水沟、田间沟渠、排洪防涝沟、机耕路、生产路、引水管道、蓄水池及田间管网等），建设游客接待中心1幢600平方米，实施农村环境综合治理项 ，实施供排水、电网改造等配套设施建设。 | 26000 | 1100 | 0 | 0 | 24900 | 2023.1 | 2023.12 | 项目（工程）验收合格率100% ，项目（工程）完成及时率≥100% ，工程使用年限 ≥15年，受益贫困人口满意度≥98 | 880 | 3008 | 1 | 0 | 26 | 880 | 3008 | 45 | 159
3.4 | 牟定县江坡镇江坡村委会江坡大村美丽村庄示范村建设项目 | 新建 | 江坡镇江坡村委会 | 江坡镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 1.道路交通的梳理，道路路面的复古；2.村史馆的建设；3.红色文化培训基地的打造。 | 550 | 550 |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 通过项目实施，村容村貌得于整治，改善5个村民小组329户963人居住环境脏、乱差问题，促进乡村旅游业发展 | 329 | 963 | 1 | 0 | 5 | 329 | 963 | 13 | 39
3.5 | 牟定县江坡镇江坡村委会江坡大村少数民族发展资金建设项目 | 新建 | 江坡镇江坡村委会 | 江坡镇人民政府 | 县民宗局 | 在江坡镇江坡村委会江坡大村实施少数民族发展资金建设项目1件，建设内容为：1.对村庄土坯房进行修缮；2.村间少数民族文化广场建设；3.文化墙建设。 | 350 | 350 |  |  |  | 2023-01-03 | 2023-12-03 | 通过项目实施，村容村貌得于整治，改善5个村民小组329户963人居住环境脏、乱差问题，促进乡村旅游业发展 | 329 | 963 | 1 | 0 | 5 | 329 | 963 | 13 | 39
3.6 | 牟定县凤屯镇飒马场村委会飒马场村万亩红梨观光旅游建设项目 | 新建 | 飒马场村委会 | 凤屯镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 1.除险加固小坝塘4座；2.修建游道10条3345米；3.观景台二层192平方米，修建12平方米休息亭子7个、长廊120米4.修建引水沟780米，砂砾石机耕道路1条780米；5.安装6米高太阳能路灯70盏，建设农产品晾晒场地4块4514平方米；6.新建120平方米党员活动室3个；7；修建集体农庄经营性用房5间349.7平方米。 | 880 | 880 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 通过项目实施，休闲农业与乡村旅游项目建设，增加群众与脱贫户收入，壮大村集体经济。 | 358 | 1465 | 1 | 1 | 13 | 7 | 19 | 19 | 78
4 | （三）光伏项目
......
5 | （四）生态扶贫项目
......
6 | （五）其他 | [5 empty] | 1047.86 | 287.86 | 270 | 490 | 0 |  |  |  | 1720 | 6999 | 4 | 1 | 38 | 1710 | 6999 | 134 | 437
6.1 | 牟定县江坡镇2023年壮大村集体经济高平村委会电能烤房建设项目 | 新建 | 江坡镇 | 江坡镇人民政府 | 县烟草公司 | 在高平村委会实施壮大村集体经济建设项目1件，建设内容为：新建新式电能烤房30座。 | 300 | 30 | 270 |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 通过项目实施，能减少高平村委会600亩烤烟烘烤成本。同时，集体资产归村委会所有，通过出租给种植户增加村集体经济收入 | 998 | 4136 | 1 | 0 | 20 | 988 | 4136 | 48 | 129
6.2 | 牟定县蟠猫乡蟠猫、碑厅村委会母鲁打-水冬瓜片区功能提升建设项目 | 新建 | 母鲁打村 | 蟠猫乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 1.配套乡村旅游基础设施，打造中国诗歌村、休闲旅游乡村；2.修建古村落输水沟渠1条；3.建设传统古村落旅游线路；4.新建钢混结构桥3座（含挡墙及附属设施）；5.传统古村落墙体保护修复；6.建设民族特色附属设施。 | 490 |  |  | 490 |  | 2023年4月 | 2023年10月 | 依托母鲁打传统古村落和丰富的民族文化资源，通过项目建设将母鲁打-水冬瓜片区打造成为蟠猫乡最靓丽的民族文化名片，成为全乡生态宜居的示范村落。该项目可受益农户102户，392人，其中脱贫户10户，36人。 | 102 | 392 | 1 | 1 | 1 | 102 | 392 | 10 | 36
6.3 | 牟定县蟠猫乡碑厅村委会新村民族团结进步示范村建设项目 | 新建 | 碑厅村委会 | 蟠猫乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 1.C20砼路面硬化全长1km的农产品运输通道1条，规格：厚20公分，有效路面3.5米，含进行路面平整夯压及路肩回填；2.牟定县农民武装暴动指挥部旧址修复建设项目1项。 | 101.72 | 101.72 |  |  |  | 2023年4月 | 2023年10月 | 完善农业生产基础设施，提升产业帮扶成效，增加群众收入；通过对农民武装暴动指挥部旧址修复，可将其发展为红色文化旅游、党员培训教育基地等。该项目可受益农户101户，430人，其中脱贫户14户，51人。 | 101 | 430 | 1 | 0 | 3 | 101 | 430 | 14 | 51
6.4 | 牟定县蟠猫乡碑厅村委会丫口美丽乡村精品示范村建设项目 | 新建 | 碑厅村委会 | 蟠猫乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 1.建设美丽乡村苗圃基地1个；2.配套完善浇灌设施；3.配套建设民族文化设施；4.建设机耕道路，埋设Φ500mm砼管道。 | 156.14 | 156.14 |  |  |  | 2023年4月 | 2023年10月 | 通过建设美丽乡村苗圃基地，培育建设美丽乡村所需花木，同时还可销售增加村集体经济。该项目可受益农户519户，2041人，其中脱贫户162户，221人。 | 519 | 2041 | 1 | 0 | 14 | 519 | 2041 | 62 | 221
7 | 二、就业扶贫 | [5 empty] | 62 | 62 | [11 empty] | 200 | 200 | 500 | 500
8 | （一）外出务工补助 | [5 empty] | 20 | 20 | [11 empty] | 200 | 200 | 200 | 200
8.1 | 牟定县2023年脱贫人口跨省务工一次性交通补助项目 | 新建 | 7乡镇 | 县人社局 | 县人社局 | 对2023年脱贫人口跨省务工一次性交通补助计划发放200人，每人每年兑现1000元 | 20 | 20 |  |  |  | 2023.01 | 2023.12 | 按计划时间完成建设项目，群众满意度达95%以上 | [5 empty] | 200 | 200 | 200 | 200
9 | （二）就业创业补助
......
10 | （三）就业创业培训
......
11 | （四）技能培训 | [5 empty] | 42 | 42 | [13 empty] | 300 | 300
11.1 | 牟定县2023年贫困劳动力300人技能培训项目 | 新建 | 7乡镇 | 县乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 牟定县2022年贫困劳动力300人技能培训，人均补助1400元。 | 42 | 42 |  |  |  | 2023.01 | 2023.12 | 按计划时间完成建设项目，群众满意度达95%以上 | [7 empty] | 300 | 300
12 | 三、公益岗位 | [5 empty] | 82.56 | 82.56 | [6 empty] | 80 | 80 | 13 | 11 | 96 | 6754 | 22924 | 614 | 1648
| （一）公益岗位 | [5 empty] | 82.56 | 82.56 | [6 empty] | 80 | 80 | 13 | 11 | 96 | 6754 | 22924 | 614 | 1648
12.1 | 牟定县安乐乡13个村委会安排公岗86人 | 新建 | 13个村委会 | 安乐乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 安乐乡13个村委会安排公益岗位86人 | 82.56 | 82.56 |  |  |  | 2023.01 | 2023.12 |  | 80 | 80 | 13 | 11 | 96 | 6754 | 22924 | 614 | 1648
......
13 | 四、教育扶贫 | [5 empty] | 60 | 60 | [6 empty] | 200 | 200 | 174 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200
| （一）享受“雨露计划”职业教育补助 | [5 empty] | 60 | 60 | [6 empty] | 200 | 200 | 174 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200
13.1 | 牟定县2023年“雨路计划”补助项目 | 新建 | 牟定县 | 县教体局 | 县教体局 | 脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭)“两后生”继续按规定享受“雨露计划”政策（云财农【2021】140号），实施牟定县2022年“雨路计划”春、秋季学期补助在读中专、职中、技校、中职院校学生200人，每生每学期补助生活费1500元，每年人均补助3000元。 | 60 | 60 |  |  |  | 2023.04 | 2023.12 | 按计划时间完成建设项目，群众满意度达95%以上 | 200 | 200 | 174 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200
14 | （二）贫困村创业致富带头人创业培训
......
15 | （三）参与“学前学会普通话”行动
......
16 | （四）其他教育扶贫
......
17 | 五、健康扶贫
18 | （一）参加城乡居民基本医疗保险
......
19 | （二）参加大病保险
......
20 | （三）接受医疗救助
......
21 | （四）参加其他补充医疗保险
......
22 | （五）参加意外保险
......
23 | （六）接受大病（地方病）救治
......
24 | 六、危房改造
25 | （一）农村危房改造
......
26 | 七、金融扶贫 | [5 empty] | 237.5 | 237.5 | [6 empty] | 1000 | 3200 |  |  |  | 1000 | 3200 | 720 | 2304
27 | （一）扶贫小额信贷贴息 | [5 empty] | 237.5 | 237.5 | [6 empty] | 1000 | 3200 |  |  |  | 1000 | 3200 | 720 | 2304
27.1 | 牟定县2023年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 续建 | 7乡镇 | 县乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 计划实施2023年脱贫人口小额信贷贴息项目1个，农行牟定县支行、牟定县农村信用合作联社及牟定县邮政储蓄银行三家银行共计划发放贷款5000万元，发放贷款脱贫农户1000户，按照4.75%的基准率，需要贴息资金237.5万元。 | 237.5 | 237.5 |  |  |  | 2023.01 | 2023.12 | 按计划时间完成建设项目，群众满意度达95%以上 | 1000 | 3200 |  |  |  | 1000 | 3200 | 720 | 2304
28 | （二）扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息
......
29 | （三）产业保险
......
30 | （四）扶贫小额信贷风险补偿金
......
31 | （五）其他
......
32 | 八、生活条件改善 | [5 empty] | 97.67 | 97.67 | [6 empty] | 586 | 2273 | 1 | 1 | 14 | 586 | 2273 | 33 | 89
33 | （一）入户路改造 | [13 empty] | 586 | 2273 | 1 | 1 | 14 | 586 | 2273 | 33 | 89
......
34 | （二）解决安全饮水 | [5 empty] | 97.67 | 97.67
34.1 | 牟定县安乐乡直苴村委会安全饮水提升改造建设项目 | 新建 | 直苴村委会 | 安乐乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 安装100级0.8MPaφ315mmPE塑管800m;土石方坝埂夯压（运距300米以内）3000m3 | 71.68 | 71.68 |  |  |  | 2023年3月 | 2023年10月 |  | 586 | 2273 | 1 | 1 | 14 | 586 | 2273 | 33 | 89
34.2 | 牟定县戌街乡铁厂村委会人畜饮水管网提升改造建设项目 | 新建 | 戌街乡铁厂村委会 | 戌街乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 1.新建80立方米供水池一个；2.铺设DN50输水主管（含管配件安装）2600米。 | 25.99 | 25.99 |  |  |  | 2023年3月 | 2023年10月 | 项目建成后，将极大改善铁厂村委会的安全饮水，提升群众的幸福感、满意度；直接受益农户86户360人（其中：建档立卡脱贫户为3户8人）。 | 313 | 1197 | 1 | 1 | 7 | 93 | 304 | 93 | 304
35 | （三）厨房厕所圈舍等改造
......
36 | 九、综合保障性扶贫
37 | （一）享受农村居民最低生活保障
......
38 | （二）享受特困人员救助供养
......
39 | （三）参加城乡居民基本医疗保险
......
40 | （四）接受留守关爱服务
......
41 | （五）接受临时救助
......
42 | 十、村基础设施 | [5 empty] | 2344 | 1504 | 0 | 840 | 0
43 | （一）通村组硬化路级护栏
......
44 | （二）通生产用电
......
45 | （三）通生活用电
......
46 | （四）光纤宽带接入
......
47 | （五）产业路
48 | （六）其他 | [5 empty] | 2344 | 1504 | 0 | 840 | 0 |  |  |  | 1977 | 6791 | 67 | 48 | 533 | 1757 | 5748 | 504 | 1681
48.1 | 牟定县江坡镇江坡村 自然能提水项目 | 新建 | 江坡镇江坡村委会 | 江坡镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 1.在江坡村委会外庄龙川河边修建造一座取水口；2.安装1120*8mm螺旋钢管1500m、Φ133*4mm无缝钢管3310m；3.购置安装自然能提水设备1套；4.新建设备房1座；5.新开挖施工便道250m. | 840 |  |  | 840 |  | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 项目建成后，能够有效解决江坡村委会羊领岗、锦衣寨、衣七冲3个村民小组216户806人1200亩土地灌溉用水问题。 | 216 | 806 | 1 | 0 | 3 | 216 | 806 | 32 | 167
48.2 | 牟定县凤屯镇腊湾村委会起庙村民族团结进步示范村建设项目 | 新建 | 腊湾村委会 | 凤屯镇人民政府 | 县民族宗局 | 1.铸牢中华民族共同体意识宣传；2.修建砂砾石农产品运输道路876米；3.安全饮水管道修复；4.C20混凝土硬化农产品晾晒场地一块、长33.5米、宽18米、厚0.2米，修建村间排污沟370米。 | 100 | 100 |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 通过项目的实施，解决了200亩农田农产品运输困难问题，减少了群众种植成本，村间村容村貌得到整治。 | 29 | 146 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0
48.3 | 牟定县2023年美丽乡村建设项目 | 新建 | 7乡镇 | 7乡镇 | 县乡村振兴局 | 对全县300个美丽村庄示范村、美丽村庄先进村和美丽村庄达标村进行乡村建设项目建设，每个补助3万元。合计900万元。具体建设内容详见规划设计及概预算表。 | 900 | 900 |  |  |  | 2023.01 | 2023.12 | 通过项目建设，彻底改变300个美丽村庄示范村、美丽村庄先进村和美丽村庄达标村人居环境得到改善 | 1530 | 4896 | 64 | 46 | 512 | 1530 | 4896 | 459 | 1468
48.4 | 牟定县凤屯镇腊湾村委会咀子片区功能提升建设项目 | 新建 | 腊湾村委会 | 凤屯镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 1.埋设村间污水管道14870米，安装检查井375座；2.C20混凝土浇筑道路560米，浇筑排水沟330米，安装太阳能路灯70盏，新建公厕1个；3、新建小型污水处理厂1个，含污水处理设备，值班室，围墙，大门，10KV线路及变压器一台等附属设施。 | 504 | 504 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-10-30 |  | 202 | 943 | 1 | 1 | 15 | 10 | 42 | 13 | 46
49 | 十一、村公共服务 | [5 empty] | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 87 | 369 | 1 | 0 | 1 | 87 | 369 | 8 | 17
50 | （一）规划保留的村小学改造
......
51 | （二）村卫生室标准化建设
52 | （三）村幼儿园建设
......
53 | （四）村级文化活动广场 | [5 empty] | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 87 | 369 | 1 | 0 | 1 | 87 | 369 | 8 | 17
53.01 | 牟定县江坡镇高平村委会王家村文化活动场所及广场建设 | 新建 | 江坡镇高平村委会 | 江坡镇人民政府 | 县财政局、县文旅局 | 建盖村间活动室210平方米，硬化活动场一块280m2。 | 45 |  | 45 |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 通过项目实施，能改变1个村民小组87户369人生活环境，丰富群众文化生活。 | 87 | 369 | 1 | 0 | 1 | 87 | 369 | 8 | 17
54 | 十二、项目管理费 | [5 empty] | 924 | 460 |  |  | 464 | [5 empty] | 51
55 | （一）项目管理费 | [5 empty] | 924 | 460 |  |  | 464 | [5 empty] | 51
55.1 | 牟定县“多规合一”实用性村庄规划编制费 | 新建 | 51个行政村 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 对未完成编制村庄规划的46个脱贫村进行“多规合一”实用性村庄规划编制，村庄规划集国土空间开发与保护产业发展规划、基层党建和人才发展规划等内容的编制规划草案，形成标准、规范的村庄规划成果。按照每个行政村平均不超过10万元的标准给予支持。 | 924 | 460 |  |  | 464 | 2023.01 | 2023.12 | 形成标准、规范的村庄规划成果入库 |  |  | 51