牟定县财政局2021年度预算绩效管理

工作情况说明

在县人民政府的正确领导和县人大的依法监督下，在州财政局绩效管理科的支持指导下，在局内各业务股室和全县各预算单位的密切配合下，牟定县财政局绩效管理股紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”四个主要环节，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，绩效管理工作在不断探索中稳步推进。现将牟定县2021预算绩效管理工作开展情况总结如下：

一、2021年预算绩效管理工作说明

- 着力完善制度保障体系

- 党的十九大明确提出：建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。预算绩效管理是现代政府管理发展到一定阶段的必然产物，也是必然的选择，在我国现阶段社会发展的背景下，实施预算绩效管理有着十分重要的意义，是解决当前收支矛盾和回应社会关注的一项重要措施。为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委办公厅关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《楚雄州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，我县积极探索开展预算绩效管理，制定出台了《中共牟定县委牟定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《牟定县部门预算绩效目标管理暂行办法》《牟定县财政预算绩效管理暂行办法》《牟定县部门财政支出绩效自评暂行办法》《牟定县财政局预算绩效管理工作规程》《牟定县财政局关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》《牟定县全面实施预算绩效管理工作推进方案》《牟定县部门预算绩效运行监控管理暂行办法》等系列文件工作制度、办法，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

（二）项目支出绩效目标管理工作有效开展

1.开展事前绩效评估，增强决策前瞻性。在编制2022年部门时拟通过预算资金安排的其他运转类项目和特定目标类项目进行事前绩效评估，由各预算单位进行事前绩效评估，在各预算进行事前绩效评估的基础上，我局聘请了云南泊江会计师事务所对各预算单位上报的项目再次对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案可行性、筹资合规性、资料完整性等进行全面审核复评。事前绩效评估作为项目入库的第一道“关卡”，凡新增项目均应进行事前绩效评估，未进行事前绩效评估或绩效评估结果为“中”“差”的，不得纳入预算项目库。

2.优化绩效目标，实现绩效目标全覆盖。将现绩效目标管理范围覆盖到所有县级财政拨付安排的项目支出，涵盖一般公共预算、政府性基金、社保基金和国有资本经营预算，项目支出绩效目标全覆盖，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，将绩效目标编制与资金预算同步安排，同步批复。今年在对2022年部门预算项目支出各预算单位申报的项目绩效目标，我县采取了“财政+第三方机构”联审方式通过“二上二下”程序，提高绩效目标编报质量，实现绩效目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。

（三）做实绩效运行监控

制定了《牟定县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》，按照“谁支出、谁负责”的原则，各乡（镇）民政府、县级各部门及其所属单位负责开展预算绩效日常监控，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，并对填报信息的真实性、准确性负责；7月和10月，各乡（镇）人民政府、县级各部门分别对1-6月和1-9月预算执行情况和绩效目标实现程度等开展绩效监控汇总分析和填写报县财政局资金归口管理股室和绩效管理股审核，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期实现。通过绩效运行监控，进一步提高资金使用效率。另外，依托扶贫资金动态监控系统和直达资金动态监控系统建立常态化监督和预警机制，对扶贫项目资金和直达资金进行跟踪监控管理。对预警事项组织核查，保证了及时发现问题、及时纠正偏差。及时将资金下达支付等数据导入直达资金监控系统，按规定依托监控系统建立直达资金台账，实现资金台账与线下数据同步，定期对账，全过程监控资金使用情况，对受益对象实行实名制管理，并加强动态跟踪监控，确保手工填报数据要真实准确，杜绝财务管理和会计核算做假账等问题。

- 突出预算绩效管理核心抓实抓细绩效评价工作，重点项目支出绩效评价工作取得突破

- 我县认真贯彻落实省财政厅、州财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作，进一步推进财政预算绩效管理改革，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高资金使用效益，采取部门自评和财政部门重点评价相结合的方式进行绩效评价。重点评价，由县财政局根据各部门（单位）自评价结果进行重点核查和绩效再评价。根据“谁用款、谁评价”的原则，绩效自评价由项目主管部门（单位）具体组织实施。2021年我县开展了开展绩效评价项目689个，金额102397.4408万元。

一是全面组织预算单位开展绩效自评，实现2020年664个项目绩效自评全覆盖，涉及资金总额94846.33万元。其中：2020年度中央对地方转移支付项目93个，合计金额47000.74万元；2020年县级预算专项支出项目438个，合计金额11713.31万元；2020年度扶贫项目133个，合计金额36132.28万元；另外，还组织全县70个部门（含7个乡镇）开展了部门整体支出绩效自评。

二是在各预算单位项目支出绩效自评全覆盖的基础上，逐步扩大财政重点绩效评价项目范围。2021年选取了2020年度25个重点项目进行了绩效评价，涉及资金总额7551.1108万元。其中：聘请楚雄华振会计师事务所对筛选的2020年度13个县级预算专项资金项目进行重点绩效评价，项目涵盖教育、农业保险补贴、创业担保贷款贴息等社会关注、群众关心的重点民生项目，包含一般公共预算资金、政府性基金、社保基金、直达资金绩效评价等反映县委、县政府重大决策部署和重点民生资金。

- 依法依规进行绩效目标公开工作

- 深入推进预算绩效信息公开工作，是落实“全面实施绩效管理”要求的重要手段，是提高预算透明度，提升预算绩效管理水平，强化社会监督，增进财政资金使用效率及效益的重要途径。我县按照预算绩效信息公开相关要求，牢固树立依法公开观念，增强主动公开的意识，2021全县111个预算单位（含7个乡镇人民政府）除牟定县人民武装部涉密未公开外，其余110个单位均在牟定县人民政府门户网站-政务专题-财政预决算公开专栏进行了绩效目标公开，对我县2021年45项民生项目支出预算绩效目标和绩效自评情况进行了公开，自觉主动接受社会公众监督；同时在公开2020年部门决算时，同步公开了2020年项目支出绩效自评，自觉接受社会公众的监督。

- 扎实开展预算绩效管理工作培训

- 为保证绩效管理工作扎实有效开展，绩效管理股先后两次组织局内相关业务股室，召开绩效管理工作专题培训会议，由分管副局长对绩效管理工作进行安排部署；绩效管理股工作人员对今年绩效工作重点内容讲解，相互交流。同时，10月29日牟定县财政局举办2021年预算绩效管理“能力提升”培训班，全县各预算单位的会计、出纳人员及财政局全体干部职工170余人参加了此次培训班。本次培训班邀请了云南省泊江会计事务所创始人，高级会计师吴华洋授课。吴华洋讲师结合实际从绩效管理总体概念、绩效目标编制、事前绩效评估、绩效跟踪监控、绩效评价及结果应用、绩效指标体系建设六大方面做了详细讲解，并通过政策文件和案例分析相结合的形式，遵循实战、实用、实效原则，结合新上线的预算管理一体化系统，指导大家如何编制项目支出绩效目标进行了祥细讲解。培训班培训内容丰富，可操作性强，让全体参会人员对全面实施预算绩效工作有了一个充分、完整、全新的认识。局里还安排有关工作人员积极参加上级财政部门组织的业务培训，认真学习上级绩效管理工作重点内容，并注重加强与其他县（市）的业务交流，相互借鉴工作经验，切实增强了绩效管理的业务水平。

- 全面实施预算绩效管理工作考核

- 将预算绩效管理考核纳入政府综合考评（所占分值比重10分），纳入牟定县“干在实处，走在前列”大比拼目标，建立“注重绩效导向、强调成本效益、硬化责任约束”的预算管理新机制，制定了部门预算绩效管理考核实施细则。由财政部门对全县70个预算部门，111个预算单位（含7个乡镇人民政府）的预算绩效管理工作情况进行考核，并进行通报。将考核结果与管理改进结合，财政部门将考核结果及时反馈预算部门，督促部门改进内部管理并反馈整改落实情况；考核结果与预算安排结合，将绩效评价结果库用到预算安排中。

二、2021年度预算绩效管理工作取得的主要成效

一是预算绩效管理意识逐渐增强，预算绩效管理的责任意识明显提高，“花钱必问效、无效必问责”的理念正在形成。

- 二是为预算主管部门和预算单位找出项目管理中存在的问题及其原因，通过绩效评价促使预算主管部门和预算单位积极采取措施，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。

- 三是基本形成了“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。

- 四是通过实施预算绩效管理，资金使用效益逐步提升，2021年财政资金支出率及形成实物工作量明显提高。

三、2021年度预算绩效管理工作存在的主要问题

我县在预算绩效管理工作上进行了积极的探索，取得了一定成效，但也还存在不少困难和问题。具体表现在：

（一）绩效理念尚未全面树立。一些部门单位对预算绩效管理工作还不了解、不熟悉，对绩效评价的意义认识不清，绩效观念不强，重视不够。预算部门重资金、轻管理，重支出、轻绩效的观念没有从根本上扭转。一些预算部门对绩效管理认识不够，责任意识不强，工作缺乏主动性，有畏难情绪，存在拖延或被动应付的现象，工作推进不够深入。部分单位还停留在是否按计划完成任务上，认为只要财政资金使用合法合规就行，缺乏绩效管理意识。

（二）各项支持资源匮乏。预算绩效管理对大部分县级单位来说还是一项新生事物，起步时间晚，基础薄弱，尤其缺乏各方面的支持资源。一方面，思想认识、理论研究、人员队伍、方法手段、技术支持等各项要素均不完善。尤其是队伍建设不足、绩效管理专业人才缺乏的现象较为严重。预算绩效管理工作涉及项目管理、财政政策、财务资金、工程技术、产出效益、行业专业等多方面知识，预算部门单位能全面掌握这些知识的人员很少，人员缺乏成为制约县级单位绩效工作开展的瓶颈。另一方面，专家学者、中介机构等社会辅助力量明显不足。如：我县目前还没有财政支出绩效方面的权威评审专家，也没有绩效管理评估中介机构。

（三）部门之间没有形成监督合力。“党委领导、政府主导、财政牵头、部门负责、社会参与”的绩效管理机制更多地变成了财政部门一家的“独脚戏”，人大、纪检、监察、审计等部门之间没有开成合力。预算绩效管理工作中存在财政部门“热”，预算部门、预算单位“冷”；财政部门内部绩效管理股室“热”，其他相关股室“冷”的现象。预算部门和预算单位内部缺乏协调配合机构，业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下手。绩效评价成为相关部门的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。绩效评价质量有待提高，绩效评价结果仍停留在反映情况、找出问题、提出建议的层面，尚未建立绩效评价结果有效应用的机制。

（四）部门自评和单位自评难度大，质量不高。绩效自评的直接责任主体，须按规定对所使用的财政资金进行绩效自评，并对所报送自评材料的真实性、准确性和完整性负责。但由于缺乏配合和技术支持，从目前实施的情况看，各单位报送的部门自评的单位自评材料质量参差不齐，绩效自评的方法和指标五花八门，难以体现项目的整体绩效情况，一些部门、单位的部门自评和单位自评流于形式，存在应付了事，报给财政部门即完事，不去深入研究分析解决存在的问题和解决措施。以绩效自评为主的大范围的项目绩效评价工作机制有待完善。

（四）绩效管理结果应用不充分。2020年2月绩效管理股成立以来，我县在绩效财政评价方面作了一些有益探索，但是在政策或项目事前评估、第三方绩效评价、绩效评价结果应用、绩效考核结果应用等方面得步子迈得还不够大、方法还不够多，领域还不够宽，与省、州地区相比存在明显差距。近年来，我县地方财政运行中存在收支矛盾加剧，“三保”压力大，地方政府债务偿债负担沉重，重点建设项目无配套资金等县级财政运行困难和问题逐步凸显，县级可用财力缩减与刚性支出增长差距不断拉大，县级财力“三保”后，已无剩余财力安排其它支出，全县存在保运转经费标准偏低、无财力保障其它民生、政府债务还本付息和重点项目支出等突出矛盾。县级预算的均为三保资金，多为保基本支出，所以绩效评价结果应用方面无法简单地实行评价结果与预算安排挂勾，简单地实行预算核增或核减“一刀切”。只能是针对绩效评价发现的针对不同类型问题分别采取及时收回违规使用资金、加快支出进度、修订项目和资金管理办法、加强项目规划和执行监控、强化绩效目标管理、优化资源配置、改进项目管理等措施整改。

五、2022年预算绩效管理工作计划

（一）继续加大宣传培训力度，使绩效观念入心入脑

长期以来形成的“重安排、轻监督、重争取、轻管理、重使用、轻绩效”思想短期难以改变，“重绩效、讲绩效、用绩效”的理念尚未完全深入人心。我县计划在2022年进一步加大宣传培训力度，使绩效观念入心入脑，采取请进来的方式，邀请省内外专家在预算绩效管理领域有经验的教授专家来为我县授课提升理论和业务水平；采取走出去的方式，组织外出学习先进地区绩效管理经验，汲取精华，缩小差距，提高管理水平和业务水平，形成“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，在全县形成人人讲绩效、人人用绩效的浓厚氛围。

（二）进一步完善预算绩效管理相关制度

根据省、州相关预算绩效管理相关制度，制订完善我县的相关预算绩效管理制度，以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。制定切合实际的分行业、分领域绩效指标体系，完善绩效管理考核办法，进一步夯实绩效管理基础，拓展绩效管理的广度和深度，完善方法体系，提升绩效管理质量。

（三）加快探索建立健全激励约束的结果应用机制

按照绩效管理与预算管理一体化要求，实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程改革意图。探索各环节绩效管理结果应用，将目标管理、运行监控、评估、评价结果更好应用于预算安排、政策调整和改进管理。